## Executive Dashboard
Executive Dashboard
*สรุปนี้จะถูกคำนวณอัตโนมัติจากชีต Test Case (สูตร COUNTIF อ้างอิงชีต "Test Case")*
Total Test Cases
Pass
Fail
Not Start
Rejected / Not a Bug
P0 Count
P1 Count
Status | Count | Priority | Count
Pass |  | P0
Fail |  | P1
Not Start |  | P2
Rejected / Not a Bug |  | P3

## Document Control
Document Control
Feature | Newsletter Email Subscription
Current Version | 6
Last Updated | 2026-09-19
Version | Date | Edited By (Skill) | Change Note
1 | 2026-09-19 | test-case-generator | สร้าง Workbook ครั้งแรก
2 | 2026-09-19 | test-case-generator | เพิ่ม Test Case ชุดแรก TC-001 ถึง TC-011 ครอบคลุมทั้ง 2 Flow และทุก Business Rule
3 | 2026-09-19 | risk-analysis | กำหนด Priority ให้ Test Case ทั้งหมด 11 เคส
4 | 2026-09-19 | qa-automation-script | รัน Playwright Automation จริง 11 Test Case บน Chromium (Environment นี้ไม่มี Safari/Firefox/Edge ติดตั้ง) — TC-005 Fail จริงตาม RISK-001, ที่เหลือ Pass
5 | 2026-09-19 | redmine-logging | บันทึกลิงก์ Redmine Ticket #9 กลับเข้าคอลัมน์ Issue link ของ TC-005
6 | 2026-09-19 | qa-retest | Retest หลัง Dev แจ้งแก้ไข Ticket #9 (TC-005) — 1 เคส (Pass=1 Fail=0)

## Requirement Matrix
Requirement / Business Rule ID | รายละเอียด | Test Case ID ที่ครอบคลุม | Coverage Status
BR-001 | อีเมลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (มี @ และโดเมน) ไม่จำกัดความยาวเพิ่มเติมนอกจาก format มาตรฐาน | TC-002, TC-003, TC-007, TC-008, TC-009 | Covered | *(เติมโดยอ้างอิงจาก 01-requirement-review.md และ 02-e2e-flow.md — 1 แถวต่อ 1 Business Rule/Flow — Skill coverage-review (04) จะใช้ชีตนี้ตรวจ Coverage)*
BR-002 | เช็คอีเมลซ้ำแบบ exact match (case-sensitive) — ตัดสินใจชั่วคราว ยังไม่ยืนยันจากทีม Marketing (RISK-001) | TC-004, TC-005 | Covered
BR-003 | ไม่ต้องมี Double Opt-in ก่อนนับว่าสมัครสำเร็จ | TC-001 | Covered
BR-004 | ปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" ต้อง disable ระหว่างรอผลลัพธ์ | TC-006 | Covered
FLOW-001 | สมัครรับข่าวสารทางอีเมล (Main + Error Path ผ่าน DP-001/DP-002) | TC-001, TC-002, TC-003, TC-004, TC-005, TC-007, TC-008, TC-009, TC-011 | Covered
FLOW-002 | ป้องกันกดปุ่มสมัครซ้ำระหว่างประมวลผล | TC-006 | Covered

## Env & Config
Key | Value
Environment | Staging
URL | https://staging.example-shop.test/
Test Account(s) | ไม่ต้อง Login — ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้โดยผู้เข้าชมทั่วไป
Browser(s) ที่ต้องเทส | Chrome, Safari, Firefox, Edge (เวอร์ชันล่าสุด) — สมมติฐานชั่วคราว รอคำตอบยืนยันจากทีม (OQ-03)
Device(s) ที่ต้องเทส | Desktop (ยังไม่มีข้อมูลว่าต้องรองรับ Mobile หรือไม่)
หมายเหตุ Config อื่นๆ | อีเมลทดสอบทั้งหมดใช้โดเมน example.com/example-shop.test เท่านั้น ไม่ใช่อีเมลบุคคลจริง

## Priority & Risk Matrix
Priority | นิยาม | ตัวอย่าง
P0 | ระบบใช้งานไม่ได้เลย / ข้อมูล/เงิน/ความปลอดภัยเสียหาย | Login ไม่ได้เลย, ข้อมูลบัตรเครดิตรั่วไหล
P1 | ฟีเจอร์หลักใช้งานไม่ได้ตามที่ออกแบบ แต่ยังมีทางเลี่ยง | Resend OTP ไม่ทำงาน แต่ยัง Login รอบแรกได้
P2 | บั๊กที่กระทบ UX แต่ไม่ block การใช้งานหลัก | ข้อความ error ไม่ชัดเจน
P3 | ปัญหาเล็กน้อย/ความสวยงาม | จัดวาง UI เพี้ยนเล็กน้อย

## Glossary
คำศัพท์ / รหัส | ความหมาย
P0-P3 | ระดับความรุนแรง/ความสำคัญ ดูรายละเอียดที่ชีต Priority & Risk Matrix
REQ-F-xxx | Functional Requirement — ความต้องการเชิงฟังก์ชันที่ระบบต้องทำได้ ระบุไว้ใน 01-requirement-review.md
REQ-NF-xxx | Non-Functional Requirement — ความต้องการเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่ฟีเจอร์ตรงๆ เช่น Security, Reliability, Usability ระบุไว้ใน 01-requirement-review.md
BR-xxx | Business Rule — กฎทางธุรกิจที่ระบบต้องยึดตามเสมอ ระบุไว้ใน 01-requirement-review.md
AC-xxx | Acceptance Criteria — เกณฑ์ยอมรับรูปแบบ Given/When/Then ที่ใช้ตัดสินว่า Requirement ข้อนั้นผ่านหรือไม่ ระบุไว้ใน 01-requirement-review.md
FLOW-xxx | หมายเลข Flow ที่ออกแบบไว้ใน 02-e2e-flow.md เช่น Happy Path, Alternate Path, Error Path
DP-xxx | Decision Point — จุดตัดสินใจในผังงาน (Flow) ที่ระบบต้องเลือกเส้นทางถัดไปตามเงื่อนไข ระบุไว้ใน 02-e2e-flow.md
RISK-xxx | ความเสี่ยงที่พบระหว่างการวิเคราะห์ Requirement/Flow พร้อมระดับความรุนแรง (High/Medium/Low) ระบุไว้ใน 01-requirement-review.md หรือ 02-e2e-flow.md
TC-xxx | Test Case — รหัสของ Test Case แต่ละรายการในชีต Test Case (เรียงตามลำดับต่อเนื่องภายใน Feature เดียวกัน)

## Test Case
Test Case ID | Module | Feature | Test Type | Priority | Test Scenario | Pre-condition | Test Step | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Issue link | Test By | Execution Date | Remarks | Test Photo
TC-001 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | positive | P0 | สมัครรับข่าวสารสำเร็จด้วยอีเมลรูปแบบถูกต้องที่ยังไม่เคยสมัคร | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว, อีเมลที่จะใช้ยังไม่เคยอยู่ใน subscriber | 1) เปิดหน้าเว็บที่มี Footer 2) กรอกอีเมลที่ถูกต้องและยังไม่เคยสมัครในช่อง "อีเมลของคุณ" 3) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=newuser01@example.com | ระบบแสดงข้อความ "สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา" แบบ inline ใต้ปุ่ม และอีเมลถูกบันทึกลง subscriber | [Chromium] Pass — ระบบแสดงข้อความ "สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา" แบบ inline ใต้ปุ่ม และบันทึกอีเมลลง subscriber สำเร็จ | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-001 Step 1-6, REQ-F-001, REQ-F-004, BR-003, AC-001, AC-004
TC-002 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | negative | P1 | กรอกอีเมลรูปแบบไม่ถูกต้อง (ไม่มี @) | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว | 1) กรอกข้อความที่ไม่มี @ ในช่องอีเมล (เช่น "newuserexample.com") 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=newuserexample.com | ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline ใต้ปุ่ม และไม่มีการบันทึกข้อมูล | [Chromium] Pass — ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline และไม่มีการบันทึกข้อมูล | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-001 DP-001 (No) / Step 4A-5A, REQ-F-002, BR-001, AC-002
TC-003 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | negative | P2 | กรอกอีเมลรูปแบบไม่ถูกต้อง (มี @ แต่ไม่มีโดเมน) | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว | 1) กรอก "newuser@" ในช่องอีเมล 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=newuser@ | ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline ใต้ปุ่ม และไม่มีการบันทึกข้อมูล | [Chromium] Pass — ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline สำหรับอีเมลที่มี @ แต่ไม่มีโดเมน | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-001 DP-001 (No) / Step 4A-5A, REQ-F-002, BR-001, AC-002 — เคสเสริมของ TC-002 ครอบคลุมรูปแบบผิดอีกแบบ
TC-004 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | negative | P1 | สมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิมทุกตัวอักษร (exact match) | อีเมล dup01@example.com เคยสมัครสำเร็จไปแล้วในระบบ | 1) กรอกอีเมล "dup01@example.com" ซ้ำอีกครั้ง (ตัวพิมพ์เหมือนเดิมทุกตัว) 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=dup01@example.com (seed ไว้ล่วงหน้า 1 ครั้งผ่าน /__test__/seed แล้วสมัครซ้ำด้วยค่าเดียวกันทุกตัวอักษร) | ระบบแสดง error "อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว" แบบ inline ใต้ปุ่ม และไม่มีการบันทึกซ้ำ | [Chromium] Pass — ระบบแสดง error "อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว" แบบ inline และไม่ยอมให้สมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิมทุกตัวอักษร | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-001 DP-002 (Yes) / Step 4B-5B, REQ-F-003, BR-002, AC-003
TC-005 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | edge case | P1 | สมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิมแต่ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ต่างกัน | อีเมล dup02@example.com (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) เคยสมัครสำเร็จไปแล้วในระบบ | 1) กรอกอีเมล "Dup02@Example.com" (เปลี่ยนตัวพิมพ์บางตัว จากอีเมลที่เคยสมัครแล้ว) 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | seed=dup02@example.com (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) / กรอกทดสอบ=Dup02@Example.com (สลับตัวพิมพ์บางตัว) | ระบบควรถือว่าเป็นอีเมลเดียวกัน (case-insensitive) และแสดง error "อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว" เหมือน TC-004 | [Chromium] Pass — หลัง Dev แก้ BR-002 ให้เช็คอีเมลซ้ำแบบ case-insensitive แล้ว ระบบแสดง error "อีเมลนี้สมัครรับข่าวสารไปแล้ว" ถูกต้องเมื่อกรอก "Dup02@Example.com" ซ้ำกับ "dup02@example.com" ที่สมัครไปแล้ว (Retest ตาม Redmine Ticket #9) | Pass | https://qapipeline.plan.io/issues/9 | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | Retest ผ่านหลัง Dev แก้ไข Ticket #9 (Resolved) — ใช้ Test Data เดิม ไม่ต้องเปลี่ยนค่า (decision: same_data)
TC-006 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | edge case | P2 | กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" ซ้ำระหว่างระบบกำลังประมวลผล | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว, กรอกอีเมลถูกต้องและยังไม่เคยสมัครไว้แล้ว | 1) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" ครั้งแรก 2) พยายามกดปุ่มซ้ำทันทีก่อนระบบตอบกลับ | email=nodouble01@example.com (หน่วง response ของ /api/subscribe เทียม 1.2 วินาทีด้วย page.route เพื่อจำลองช่วงประมวลผล) | ปุ่มอยู่ในสถานะ disable ทันทีหลังกดครั้งแรก ไม่รับการกดซ้ำ ไม่มีคำขอสมัครซ้ำถูกส่งออกไป และปุ่มกลับมาใช้งานได้ปกติหลังได้ผลลัพธ์ | [Chromium] Pass — ปุ่ม disable ทันทีหลังกดครั้งแรก ไม่มีคำขอสมัครซ้ำถูกส่งออกไป และปุ่มกลับมาใช้งานได้หลังได้ผลลัพธ์ | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-002 Step 1-4, REQ-F-005, BR-004, AC-005
TC-007 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | negative | P2 | กดปุ่มสมัครโดยไม่กรอกอีเมลเลย (ช่องว่าง) | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว, ไม่กรอกข้อความใดๆ ในช่องอีเมล | 1) ปล่อยช่องอีเมลว่างไว้ 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=(ว่าง) — ไม่กรอกอะไรในช่องอีเมลเลย | ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline ใต้ปุ่ม และไม่มีการบันทึกข้อมูล | [Chromium] Pass — ระบบแสดง error "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" แบบ inline เมื่อกดปุ่มโดยไม่กรอกอีเมล | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | FLOW-001 DP-001 (No, ค่าว่างถือว่ารูปแบบไม่ถูกต้อง) / Step 4A-5A, REQ-F-002, BR-001 — edge case ของค่าว่างที่ Flow ไม่ได้แยกพูดถึงตรงๆ
TC-008 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | edge case | P3 | กรอกอีเมลที่มีช่องว่างนำหน้า/ตามหลัง | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว | 1) กรอก " spaced01@example.com " (มีช่องว่างนำหน้าและตามหลัง) ในช่องอีเมล 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=" spaced01@example.com " (มีช่องว่าง 1 ตัวนำหน้าและตามหลัง) | ระบบควรตัดช่องว่างส่วนเกินออกก่อนตรวจรูปแบบ (trim) แล้วดำเนินการเหมือนอีเมลปกติที่ถูกต้อง — ไม่ควรถือว่าเป็นรูปแบบผิดหรือบันทึกอีเมลที่มีช่องว่างติดไปด้วย | [Chromium] Pass — ระบบ trim ช่องว่างก่อนตรวจรูปแบบ แสดงข้อความ "สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา" และบันทึกอีเมลแบบ trim แล้วถูกต้อง | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | REQ-F-002, BR-001 — edge case ที่ไม่มีระบุตรงในเอกสารต้นทางว่าต้อง trim หรือไม่ อ้างอิงสมมติฐานพฤติกรรมมาตรฐานทั่วไปของฟอร์มกรอกอีเมล
TC-009 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | edge case | P3 | กรอกอีเมลที่ยาวผิดปกติ | เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget แล้ว | 1) กรอกอีเมลที่มี local-part ยาวประมาณ 250 ตัวอักษร ตามด้วย @example.com 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" | email=<local-part ยาว 250 ตัวอักษร ("a"*250)>@example.com (generate ขึ้นตรงๆ ตอนรัน) | ระบบจัดการได้โดยไม่ error/crash ที่ไม่คาดคิด — ตาม BR-001 ไม่มีการจำกัดความยาวเพิ่มเติมนอกจาก format มาตรฐาน จึงควรอ้างอิงพฤติกรรมตาม RFC ของ email มาตรฐาน (ปกติ local-part ไม่เกิน 64 ตัวอักษร) และแสดง error รูปแบบไม่ถูกต้องถ้าเกินมาตรฐานจริง | [Chromium] Pass — ระบบจัดการอีเมลยาวผิดปกติได้โดยไม่ error/crash และแสดง "กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง" ตามมาตรฐาน RFC (local-part ไม่เกิน 64 ตัวอักษร) | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | BR-001 — boundary/edge case ที่ Requirement ต้นทางระบุแค่ "ไม่จำกัดความยาวเพิ่มเติม" โดยไม่ได้พูดถึงขีดจำกัดตาม RFC มาตรฐานเลย
TC-010 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | other | P2 | ตรวจสอบว่า Footer widget แสดงผลและทำงานถูกต้องข้าม Browser หลัก | มี Browser Chrome, Safari, Firefox, Edge เวอร์ชันล่าสุดพร้อมทดสอบ | 1) เปิดหน้าเว็บที่มี Footer widget บนแต่ละ Browser 2) ทำ TC-001 (happy path) ซ้ำบนแต่ละ Browser | email=crossbrowser01@example.com browser=Chromium (รันได้จริงแค่ Chromium ในรอบนี้ — ดู Remarks) | Footer widget แสดงผลถูกต้องและ TC-001 ผ่านบนทุก Browser ที่ทดสอบ | [Chromium] Pass — Footer widget แสดงผลครบและทำงานถูกต้องใน Browser นี้ — ข้อความที่ได้: "สมัครรับข่าวสารสำเร็จ ขอบคุณที่ติดตามเรา" | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | REQ-NF-002 (Cross-cutting ⚠️ ใน 02-e2e-flow.md) — เป็นสมมติฐานชั่วคราวเรื่องรายชื่อ Browser (OQ-03 ใน 01-requirement-review ยังไม่มีคำตอบยืนยันจริง) ¦ หมายเหตุการรัน Automation (2026-09-19): Environment นี้มีเฉพาะ Chromium ติดตั้งจริง (ไม่มี Safari/Webkit, Firefox, Edge) จึงรันได้จริงแค่ Browser เดียวจาก 4 Browser ที่ระบุใน Env & Config (Chrome/Safari/Firefox/Edge — ยังเป็นสมมติฐานรอคำตอบ OQ-03 อยู่ด้วย) ผล Pass นี้ครอบคลุมเฉพาะ Chromium เท่านั้น ยังไม่ถือว่าครบตาม Env & Config — ดู Notes ใน _pipeline-manifest.md
TC-011 | Newsletter Signup | Newsletter Email Subscription | edge case | P2 | ระบบบันทึกอีเมลลง subscriber ล้มเหลวจากสาเหตุฝั่งระบบเอง | จำลองสถานการณ์ที่ฐานข้อมูล subscriber ไม่ตอบสนอง/error ระหว่างบันทึก (เช่นผ่าน mock/stub ฝั่ง test environment) | 1) กรอกอีเมลที่ถูกต้องและยังไม่เคยสมัคร 2) กดปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" ขณะฐานข้อมูล subscriber ไม่ตอบสนอง | email=infrafail01@example.com, จำลอง subscriber DB unavailable ผ่าน /__test__/fail-mode (เปิดก่อนกดสมัคร ปิดหลังจบเทสต์) | ระบบควรแสดง error กลางๆ ที่สื่อว่าระบบมีปัญหาชั่วคราว (เช่น "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง") ไม่ใช่ error ที่สื่อว่าเป็นความผิดของผู้ใช้ และไม่ควร crash หรือค้าง | [Chromium] Pass — ระบบแสดง error กลางๆ "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" แบบ inline โดยไม่ค้าง/crash และปุ่มกลับมาใช้งานได้ปกติ | Pass |  | Automation (Playwright, Chromium) — Stage 06a | 2026-09-19 | ข้อสังเกตใหม่ข้อ 4 ใน 02-e2e-flow.md (Open Questions) — Requirement ต้นทางไม่ได้กำหนดพฤติกรรม/ข้อความสำหรับกรณีนี้เลย Expected Result อ้างอิงสมมติฐานมาตรฐานทั่วไปของ error handling