## RTM
Requirement / Flow ID | รายละเอียด | Test Case ID ที่ครอบคลุม | Status ของแต่ละ Test Case | Priority | สถานะ Traceability
BR-001 | อีเมลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (มี @ และโดเมน) ไม่จำกัดความยาวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก format มาตรฐาน (ตาม Slack log SRC-002) | TC-002, TC-003, TC-007, TC-008, TC-009 | TC-002=Pass, TC-003=Pass, TC-007=Pass, TC-008=Pass, TC-009=Pass | P1, P2, P3 | Linked
BR-002 | เช็คอีเมลซ้ำแบบ exact match (case-sensitive) — เป็นการตัดสินใจชั่วคราว ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทีม Marketing (RISK-001 High / OQ-02) | TC-004, TC-005 | TC-004=Pass, TC-005=Fail | P1 | Linked - มี Assumption ค้าง
BR-003 | สมัครสำเร็จแล้วไม่ต้องส่งอีเมลยืนยันก่อนนับว่าสมัครสำเร็จ (ไม่มี Double Opt-in ใน v1) | TC-001 | TC-001=Pass | P0 | Linked
BR-004 | ปุ่ม "สมัครรับข่าวสาร" ต้อง disable ระหว่างรอผลลัพธ์ | TC-006 | TC-006=Pass | P2 | Linked
FLOW-001 | สมัครรับข่าวสารทางอีเมล (Main Flow รวม Error Path ผ่าน DP-001/DP-002) — ครอบคลุม REQ-F-001~004, BR-001~003, AC-001~004 | TC-001, TC-002, TC-003, TC-004, TC-005, TC-007, TC-008, TC-009, TC-011 | TC-001=Pass, TC-002=Pass, TC-003=Pass, TC-004=Pass, TC-005=Fail, TC-007=Pass, TC-008=Pass, TC-009=Pass, TC-011=Pass | P0, P1, P2, P3 | Linked - มี Assumption ค้าง
FLOW-002 | ป้องกันกดปุ่มสมัครซ้ำระหว่างประมวลผล — ครอบคลุม REQ-F-005, BR-004, AC-005 | TC-006 | TC-006=Pass | P2 | Linked

## Findings
Finding Type | รายละเอียด | การตัดสินใจ | เหตุผล | วันที่
Orphan Test Case | TC-010 (ทดสอบข้าม Browser ตาม REQ-NF-002) ไม่ผูกกับ BR/Flow ใดในตาราง RTM หลัก เพราะ REQ-NF-002 เป็น Cross-cutting Requirement ที่ไม่มี Flow เฉพาะของตัวเอง (ตาม 02-e2e-flow.md เองก็ระบุไว้ว่า 'ไม่มี Flow เฉพาะ — ใช้กับทุก Flow ที่มี UI') พบลักษณะเดียวกันมาตั้งแต่ Skill 03 สร้าง Requirement Matrix ครั้งแรก (ชีตเดิมก็ไม่มีแถวให้ TC-010 เช่นกัน) ไม่ใช่จุดที่เพิ่งหลุดหายระหว่างทาง | Accepted Gap | ผู้ใช้ยืนยันว่าเป็นลักษณะที่ตั้งใจ (Cross-cutting Requirement ไม่จำเป็นต้องมี BR/Flow แถวเฉพาะ) ไม่ต้องแก้ที่ต้นทาง | 2026-09-19
Deferred ที่ยังไม่ถูกจัดการ (Carried-forward จาก 04-coverage-review) | REQ-NF-003 (Compliance/PDPA) และ REQ-NF-004 (Performance) ยังไม่มี Test Case ใดรองรับเลย — ตรวจสอบซ้ำจาก Test Case Workbook เวอร์ชันล่าสุด (v4, หลัง 06a) ยืนยันว่ายังไม่มีการเพิ่ม Test Case ใดๆ ตั้งแต่ coverage-review (04) ตัดสินใจ Defer ไว้ครั้งแรกเมื่อ 2026-09-19 | Defer ต่อเหมือนเดิม (Accepted Gap) | รอเกณฑ์จริงจากทีม Legal/Product (PDPA) และเป้าหมายตัวเลข Performance ก่อน — ยังไม่มีข้อมูลเป็นรูปธรรมให้เขียน Test Case ได้จริง ผู้ใช้ยืนยันให้ Defer ต่อ (ยืนยันซ้ำครั้งที่ 2) | 2026-09-19
Requirement Matrix เดิม vs คำนวณใหม่ (ตรวจตามหลักการ Source of Truth ของ Skill นี้) | เปรียบเทียบชีต 'Requirement Matrix' เดิมในไฟล์ Workbook (เขียนไว้ตอน Skill 03 สร้างครั้งแรก) กับ ผลคำนวณใหม่สดจาก 01-requirement-review.md + 02-e2e-flow.md + Test Case Workbook ชีต 'Test Case' ที่อ่านสดจากไฟล์จริง (v4) — พบว่า Test Case ID ที่ผูกกับแต่ละ BR/FLOW ตรงกันทุกแถวทั้ง 6 แถว (BR-001~004, FLOW-001~002) ไม่มีความไม่ตรงกันเลย | ไม่ต้องแก้ไข | ชีตเดิมยังสะท้อนความจริงถูกต้อง ณ เวลานี้ — ไม่มี Test Case ถูกลบ/เพิ่มหลัง Skill 03 ที่กระทบการ mapping นี้ | 2026-09-19
Business Rule ที่มี Assumption ค้าง | BR-002 (และ FLOW-001 ที่มี Decision Point DP-002 อ้างอิง BR-002 โดยตรง) ยังมีสมมติฐานที่ยังไม่ได้รับ การยืนยันจากทีม Marketing (OQ-02 / RISK-001 ระดับ High) แม้จะมี Test Case รองรับครบแล้ว (TC-004, TC-005) — ล่าสุด TC-005 ยืนยันผลจริงจากการรัน Automation แล้วว่าระบบปัจจุบันยังทำงานตาม exact-match (Fail ตามที่ RISK-001 คาดไว้) ยืนยันว่าความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่แค่สมมติฐานลอยๆ อีกต่อไป | รับทราบ ติดตามต่อ (ไม่ใช่ Accepted Gap เพราะมี Test Case รองรับครบแล้ว — เป็นการติดตามความเสี่ยงที่ยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นจริง) | ต้องรอคำตอบยืนยันจากทีม Marketing และ/หรือแก้บั๊กจริงตาม RISK-001 ก่อนถึงจะปิดประเด็นนี้ได้ — ส่งต่อให้ qa-report-generator (08) ใช้ประกอบการสรุป Go/No-Go และ redmine-logging (09) เปิด Ticket ต่อไป | 2026-09-19